## FR-LAB-49 Concreto de cimento
Título: Concreto de Cimento Portland - Determinação da Resistência à Compressão
Tipo de Documento: Formulário | [8 empty] | Codificação: FR-IMOB-50
Data de Vigência: 16/02/2026 | [8 empty] | Versão: 01
Fase: Vigente | [8 empty] | Nível: Operacional
Nº O.S: | 2026.08.18.02.477 | [8 empty] | Data do ensaio:
Material: | CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA (DIÂMETRO 5 x 10 cm) | [8 empty] | Registro da amostra: |  |  | 477/2026
Procedencia material: |  |  | CONSÓRCIO BR-163 (RIVOLI) - VÁRZEA GRANDE A JANGADA / LOTE 02
Informações complementar: |  |  |  | CPs 2479 A 2484 ¦ FUNDAÇÃO DAS ESTACAS P02 - PONTE RIBEIRÃO ESPINHEIRO KM 469.
Documentos de referência
ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento
ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos
Procedimentos do ensaio - Resumo dos Resultados
Fck especificado (28 dias) |  |  |  |  | Slump Test especificado (mm) | [5 empty] | Tipo de Corpo de Prova (cm) | [8 empty] | constantes
20 |  | Mpa |  |  | 300 |  |  | ± 0 |  |  | Concreto 10x20 | [8 empty] | CONCRETO | ARGAMASSA
Data moldagem | Nota fiscal | Volume | Slump test | Água adicionada | Lançamento |  | Horário |  |  | CP Moldados | Resistência à compressão | [5 empty] | Resistência à compressão |  | Peça concretada | 1.2486 | 4.9944 | Carga Ton.
| nº | m³ | mm | L | Bomb. | Conv. | Saída usina | Chegada na obra | Final da descarga |  | 7 dias | (MPa) | 14 dias | (MPa) | 28 dias | (MPa) | 7 dias | (MPa) |  | 7 dias | 14 dias | 28 dias
2026-08-13 | - | - | 260 | - | X |  | - | 13:38 | 14:59 | 6 | 2026-08-20 |  | 2026-08-27 |  | 2026-09-10 |  |  |  | FUNDAÇÃO DAS ESTACAS P02
| Assinatura do responsável executor | [8 empty] | Assinatura do responsável calculista
Elaborado por: |  | Thyago Biasin
Revisado por: |  | Samara Rodrigues
Aprovado por: |  | Rheno Tormin
Formulas:
Tipo de Corpo de Prova (cm) = [Fck especificado (28 dias)]+7

## Plan2 (hidden)
NOME | FIGURA
1
2
3
4
5